## Hoja1
TAREAS | ESTIMADO | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Total Horas Hechas
Hacer Login | 40 | [7 empty] | 3 | 2 | 3 | [32 empty] | 8
Hacer Menu de Inicio | 40 | [42 empty] | 0
ABM Ciudades | 10 | [16 empty] | 2 | concluido | [24 empty] | 0
Cita con Cliente | 0.2 | 1 | [41 empty] | 1
ABM Paises | 12 | [42 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HORAS RESTANTES | 102.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 98.2 | 96.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2
HORAS PREVISTAS | 102.2 | 102.1375 | 95.75 | 89.3625 | 82.975 | 76.5875 | 70.2 | 63.8125 | 57.425 | 51.0375 | 44.65 | 38.2625 | 31.875 | 25.4875 | 19.1 | 12.7125 | 6.325